

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 26 марта 2024 года № 129

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «****Устойчивое общественное развитие в**

**Ромашкинском сельском поселении**

**Приозерского муниципального района Ленинградской области**

**на 2022-2024 годы» за 2023год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ромашкинского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации МО Ромашкинское сельское поселение от 07.11.2023 № 435«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ромашкинском сельском поселении, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ромашкинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие вРомашкинском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024г.г.» за 2023год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждаю:

Глава администрации

Ромашкинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Танков

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Устойчивое общественное развитие вРомашкинском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024г.г.» за 2023год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП  Кукуца С. Р. |
| дата составления отчета: | 26.03.2024 год. |

таблица 1

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Устойчивое общественное развитие вРомашкинском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024г.г.»

Отчетный период: январь – декабрь 2023 года

Ответственный исполнитель: Начальник сектора экономики и финансов Логинова О. Н.

Отчет заполняется в соответствии с пунктом 7.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ромашкинского сельского поселения, их формирования и реализации постановления от 07.11.2023№ 435

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Сведения о достигнутых результатах | | | Оценка выполнения | | | |
|  |  | Всего, в том числе: | | Местный бюджет | | Областной бюджет | | Федера  льный бюджет | | Прочие источники | | Всего, в том числе: | | | Местный бюджет | | Областной бюджет | | Федера  льный  бюджет | | Прочие источники | | Всего, в том числе: | | Местный бюджет | | Областной бюджет | | Федера  льный  бюджет | | Прочие источники | |  | | |  | | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | | 19 | | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 1 | Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | | 2227,0 | | 1000,0 | | 1222,0 | | - | | 5.00 | | 2227,0 | | | 1000,0 | | 1222,0 | | - | | 5.00 | | 2227,0 | | 1000,0 | | 1222,0 | | - | | 5.00 | | Выполнено в полном объеме | | | 100 | | |  | |
| 2. | Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | | 1146,7 | | 91,3 | | 1050,4 | | - | | 5.0 | | 1146,7 | | | 91,3 | | 1050,4 | | - | | 5.0 | | 1146,7 | | 91,3 | | 1050,4 | | - | | 5.0 | | Выполнено в полном объеме | | | 100 | | |  | |
|  | **Всего по муниципальной программе** | | **3373,7** | | **1091,3** | | **2272,4** | | **-** | | **10,0** | | **3373,7** | | | **1091,3** | | **2272,4** | | **-** | | **10,0** | | **3373,7** | | **1091,3** | | **2272,4** | | **-** | | **10,0** | | **Выполнено в полном объеме** | | | **100%** | | |  | |

**таблица 2**

**Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | | | Обоснование отклонений значении показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному (1) | Отчетный год | |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Программа «Устойчивое общественное развитие в Ромашкинском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»** | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт в здании бани в п.Ромашки ул. Новостроек Приозерского района Лен.обл. (3-оз) | шт | 2023год | 1146,7 | 1146,7 | 100 |
| 2. | Ремонт участков авт.дороги общ.польз. в п.Саперное ул.Школьная (147-ОЗ) | м2 | 2023 год | 2227,0 | 2227,0 | 100 |

Таблица 3

**Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе населенных пунктов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Населенный пункт | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному (1) | Отчетный год | |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **В разрезе населенных пунктов программа «Устойчивое общественное развитие в Ромашкинском сельском поселении Приозерского муниципального район Ленинградской области на 2022-2024 годы не планировалась** | | | | |

таблица 4

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы за 2023год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ромашкинского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Ромашкинского сельского поселения от 07.11.2023 № 435 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ромашкинском сельском поселении, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Ромашкинском сельском поселении»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт | 1146,7 | Капитальный ремонт в здании бани в п.Ромашки ул. Новостроек Приозерского района Лен.обл. (3-оз) |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт | 1146,7 | Капитальный ремонт в здании бани в п.Ромашки ул. Новостроек Приозерского района Лен.обл. (3-оз) |

Пфit

Рit = ------ = 1146,7/1146,7= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м. | 2227,0 | Ремонт участков авт.дороги общ.польз. в п.Саперное ул.Школьная (147-ОЗ) |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м. | 2227,0 | Ремонт участков авт.дороги общ.польз. в п.Саперное ул.Школьная (147-ОЗ) |

Пфit

Рit = ------ = 2227/2227= 1

Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 2показателя | 1.Обустройство детско-спортивной площадки по ул. Новостроек пос. Ромашки Приозерского района Ленинградской области (3-оз)  2. Ремонт дороги общего пользования местного значения пос. Суходолье ул. Центральная д. 7 Приозерский район Ленинградской области |

**Ht= ((1+1)/2)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 2458,3/2458,3 \*100 = 100,0 | фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год. |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 101,9/100\*100= 101,9

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 100,0% Программа ««Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы » за 2023 год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

**«**Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы за 2022год

В муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.» добавлены мероприятия и откорректировано финансирование на 2023г и 2024 года,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2022 постановление №275 от 27.12.2021 | | | данные на 07.02.2023г. постановление № 33 от 07.02.2023 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»:** |  | 2458,3 |  | | 2458,3 |
| 1.Обустройство детско-спортивной площадки по ул. Новостроек пос. Ромашки Приозерского района Ленинградской области (3-оз) | 1 | 1139,3 | 1 | | 1139,3 |
| 2.Ремонт дороги общего пользования местного значения пос. Суходолье ул. Центральная д. 7 Приозерский район Ленинградской области(147-ОЗ) | 800 | 1319,0 | 800 | | 1319,0 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

**«**Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы на 2023г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»** | Зам. главы администрации |  |  |  |  |  |  |
| **2023** | **3373,7** | **1091,3** | **2272,4** | **0,00** | **10,0** |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»: | Зам. главы администрации | **2023** | **3373,7** | **1091,3** | **2272,4** | **0,00** | **10,0** |
| Капитальный ремонт бани п. Ромашки (3-оз) | Зам. главы администрации | 2023 | 1146,7 | 91,3 | 1050,4 | 0,00 | 5,0 |
| Ремонт дороги общего пользования местного значения пос. Саперное Приозерский район Ленинградской области (147-ОЗ) | Зам. главы администрации | 2023 | 2227,0 | 1000,0 | 1222,0 | 0,00 | 5,0 |